

玻璃门窗及栏板工程施工专业分包招标文件（招标编号：ZB-2026-XX-MC01）

宜昌市西陵区危旧房改造项目（西陵二路35号新华印刷厂地块及珍珠路39号嘉明花园地块）项目
玻璃门窗及栏板工程
施工专业分包
招  标  文  件
（招标编号：ZB-2026-GC-004）
	招 标 人
	湖北省宏安房地产开发有限公司

	招标代理机构
	本项目无

	编 制 日 期
	2026年10月

	保 密 提 示
	本文件仅供受邀投标人投标使用，禁止复制外传




第一章  投标邀请书
（受邀单位名称）：
[bookmark: _GoBack]本招标项目宜昌市西陵区危旧房改造项目（西陵二路35号新华印刷厂地块及珍珠路39号嘉明花园地块）”[登记备案项目代码：2607-420502-04-01-411017]批准建设，建设资金来源为企业自筹，项目出资比例为100%，招标人为湖北省宏安房地产开发有限公司，项目已具备招标条件，招标人现邀请贵单位参加本项目玻璃门窗及栏板工程施工专业分包投标。
[bookmark: _Toc11392]二、项目概况与招标范围
2.1 项目概况
2.1.1 项目名称：宜昌市西陵区危旧房改造项目（西陵二路35号新华印刷厂地块及珍珠路39号嘉明花园地块）项目玻璃门窗及栏板工程。
2.1.2 建设地点：湖北省宜昌市西陵区
2.1.3 项目规模：新华印刷厂地块新建建筑面积2940.28M2，嘉明花园地块新建建筑面积4948.87M2。
2.1.4 招标范围：本项目玻璃门窗及栏板工程施工专业分包，包括断桥铝合金门窗（内平开窗、阳台推拉门）、阳台玻璃栏板、楼梯不扶手栏杆、铝合金空调百叶的制作与安装（含深化设计、材料供应、加工制作、运输、安装、检测、成品保护及保修），具体范围以第五章工程量清单及第七章图纸为准。
2.2 交货期及安装工期
2.2.1 深化设计期限：合同签订后10天内完成门窗及栏板深化设计并经发包人书面确认，深化设计未经确认不得批量下单加工。
2.2.2 交货期（分批供货）：中标人根据发包人（或总包单位）下达的批次供货通知单组织生产，自通知单下达之日起20天内将该批次材料（含框料、扇料、玻璃、五金配件及辅材）运抵施工现场指定地点，并随货提供出厂合格证及型式检验报告。
2.2.3 安装工期：现场安装随总包施工进度穿插进行，每批次作业面移交后25天内完成该批次门窗框安装及后续玻璃、五金安装，并满足总包月度进度计划要求。
2.2.4 总工期要求：满足项目总体开发进度计划，具体节点以合同附件《供货及安装进度计划》为准。
2.3 质量标准
2.3.1 本工程质量须符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019等现行国家及行业规范、标准和经审查合格的设计文件要求，一次验收合格。
2.3.2 防渗漏专项要求：外门窗安装完成后按不低于总数20%的比例进行现场淋水试验（迎风面、转角、窗台等重点部位必检），不得出现渗漏；气密性、水密性、抗风压性能（三性）经第三方检测机构现场检测合格；五金配件启闭灵活、锁闭可靠，观感质量评定优良。
2.3.3 玻璃栏板及栏杆安装牢固，锚固件现场拉拔试验合格，栏杆高度及杆件净距满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015要求。
2.3.4 因质量缺陷发生的检测、返工、修复费用由承包人承担，并承担由此造成的工期延误违约责任。
2.4 质保期
2.4.1 质保期自工程竣工验收合格之日起2年，其中外门窗防水密封部位质保期为5年。
2.4.2 质保期内发生渗漏、五金失灵、型材变形、栏板松动等质量问题的，承包人须在接到通知后2小时内响应、24小时内到场处理；拖延维修的，发包人有权另行委托第三方维修，所需费用从质保金中扣除。
[bookmark: _Toc3026]三、投标人资格要求
3.1 主体资格要求
投标人须为在中华人民共和国境内依法注册、具备独立法人资格的企业，具有有效的营业执照，能够独立承担本项目施工、供货及售后服务等全部责任，不接受个体工商户、分公司等非独立法人主体投标。
3.2 资质及安全许可要求
投标人须具备有效的建筑幕墙工程专业承包贰级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；同时须持有有效的安全生产许可证，所有证照、资质证书均须在法定有效期内，资质范围满足本项目门窗、玻璃栏板制作安装施工需求。
3.3 企业实力、人员、业绩及材料资料要求
3.3.1 投标人须具备自有或长期合作的门窗、玻璃栏板专业化生产加工基地，具备完整的深化设计、工厂定制加工、现场安装及售后维保一体化服务能力，能够满足项目工期、质量及工艺标准要求。
3.3.2 项目负责人要求：拟派本项目项目负责人须为投标人在职在岗人员，提供近3个月及以上连续社保缴纳证明；具备承担类似门窗、玻璃栏板、装饰幕墙类工程施工管理业绩，无在建违规、不良履约记录，全程驻场负责本项目施工管理工作。
3.3.3 材料资料要求：投标人须提供本项目所用主要材料（铝合金型材、钢化夹胶玻璃、密封胶、五金配件等）的品牌清单、产品合格证、出厂检测报告、型式检验报告等全套有效佐证资料，所有材料须符合国家现行规范及项目设计标准，严禁使用不合格、无检测备案的材料。
3.4 业绩要求：
2021 年 1 月 1 日以来，投标产品制造商具有同类玻璃门窗（或玻璃栏板）业绩：单项合同100万元及以上或门窗面积5000㎡及以上≥3个（提供合同及验收证明复印件）。
3.5 财务要求：提供经审计的近三年（2023—2025 年度）财务报告，财务状况良好，无不良记录。
3.6 信誉要求：未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；近三年内无骗取中标、严重违约及重大工程质量、安全生产责任事故；未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。
3.7 本次招标 不接受 联合体投标。
3.8 本次招标采用 资格后审 方式审查投标人资格。
[bookmark: _Toc1911]四、招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于 2026 年 10 月 23 日 14 时 00 分至 2026 年 10 月 27 日 17 时 00 分（北京时间，下同），登录http://honganur.com下载获取招标文件。
4.2 招标文件每套售价0元，售后不退。
4.3 未按规定获取招标文件的潜在投标人，其投标将被拒收。
[bookmark: _Toc12903]五、投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年 11 月 18 日 9 时 30 分，投标人应将纸质投标文件送至或邮寄至宜昌市西陵区石板溪社区宏安项目办公室，现场联系人胡忠斌13077832365。
5.2 逾期送达、未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒绝接收。
5.3 投标人在递交投标文件的同时，无需递交投标保证金。
[bookmark: _Toc22506]六、开标时间及地点
开标时间为 2026 年 11 月 18 日 9 时 30 分（与投标截止时间相同），地点为 宜昌市西陵区石板溪社区宏安项目办公室。招标人无需出席开标会议。
[bookmark: _Toc13468]七、发布公告的媒介
本招标公告在 http://honganur.com上发布。
[bookmark: _Toc13898]八、联系方式
招  标  人：湖北省宏安房地产开发有限公司
地        址：宜昌市西陵区西陵二路31-11-102、201号办公室
联  系  人：宋春隆
电        话：15897568352
电子邮箱：510068673@qq.com

招标代理机构：本项目不设招标代理机构
联系人：/
传真电话：/
地址：/
2026 年 10 月 20 日
第二章  投标人须知
第一节  投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	湖北省宏安房地产开发有限公司

	1.1.3
	招标代理机构
	本项目无

	1.1.4
	项目名称
	玻璃门窗及栏板工程

	1.2.1
	资金来源
	企业自筹，已落实

	1.3.1
	计划工期
	深化设计10天内确认，安装配合总包总工期，质保2年（防水5年）

	1.3.2
	质量标准
	符合GB 50210及本文件第六章技术标准，一次验收合格

	1.4.1
	资质要求
	建筑幕墙工程专业承包贰级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上+安全生产许可证

	1.4.2
	业绩要求
	2021年1月1日以来同类业绩≥3个，单项合同金额100万元及以上或门窗面积5000㎡及以上

	1.4.3
	是否接受联合体
	不接受

	1.5.1
	踏勘现场
	2026年10月28日9:30，项目现场集中踏勘

	1.6.1
	投标预备会（答疑）
	2026年10月30日14:00，项目部会议室；投标人疑问须于2026年10月29日17:00前以书面形式提交，答疑纪要书面发全部投标人

	2.2.1
	投标截止时间
	2026年11月18日9:30（北京时间；自招标文件发出之日2026年10月20日起至投标截止之日止共29日，满足法定不少于20日的要求）

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止之日起90天

	3.4.1
	投标保证金
	本项目不设置投标保证金

	3.5.2
	投标文件份数
	正本1份、副本1份、电子版U盘1份

	3.5.3
	技术标形式
	暗标（不得出现投标人名称及可识别标记）

	4.1.1
	密封要求
	商务标、技术标分开密封包封，封口盖章并注明招标编号及“正本/副本”

	5.1.1
	开标时间地点
	同投标截止时间，宜昌市西陵区石板溪社区宏安项目办公室

	6.1.1
	评标办法
	综合评估法（详见第三章）

	7.1.1
	履约担保
	无

	7.3.1
	签订合同
	中标通知书发出后14天内（提交履约担保后）

	7.4.1
	中标服务费
	无






第二节  总则
1.1 定义  招标人／投标人／招标文件／投标文件等术语按通行定义执行；本文件中“天”指日历天。
1.2 资金来源  见前附表。本项目资金已落实，招标人具备支付能力。
1.3 招标范围、工期与质量  见前附表及第一章；质量须达到国家验收合格标准并满足合同约定的观感质量评定要求。
1.4 投标人资格  见前附表。与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。
1.5 费用承担  投标人准备和提交投标文件及参加投标所涉及的一切费用，均由投标人自理。
1.6 保密  参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密。
1.7 语言文字及计量单位  中文简体；中华人民共和国法定计量单位。
第三节  招标文件
2.1 招标文件的构成  投标邀请书、投标人须知（含前附表）、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、技术标准与要求、图纸、投标文件格式，以及按第2.2款发出的澄清和修改。
2.2 招标文件的澄清与修改  投标人若对招标文件有任何疑问，应在答疑截止时间前以书面形式提出；招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有投标人。澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。
第四节  投标文件的编制
3.1 投标文件的组成  （1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）投标保证金缴纳凭证；（4）已标价工程量清单及报价分析表；（5）技术标：深化设计方案、加工与安装能力、进度及质量保证措施、售后服务方案（暗标）；（6）资格审查资料：营业执照、资质证书、安全生产许可证、业绩证明、财务报表、项目管理人员证书、信用承诺等；（7）招标文件规定和投标人认为需提交的其他资料。
3.2 报价编制要求  按第五章工程量清单逐项报价，综合单价包干，包含人工、材料、机械、运输、安装、检测、成品保护、管理费、利润、规费和税金（增值税专用发票，税率13%）。报价须明确型材、玻璃、五金品牌及配置参数。报价缺漏项视为包含在其他项目报价内。
3.3 投标有效期  自投标截止之日起90天。
3.4 投标保证金  金额见前附表。未按要求提交投标保证金的投标文件将被否决。投标人发生串标、弄虚作假、中标后无正当理由不签约等情形的，保证金不予退还。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，投标保证金有效期应当与投标有效期一致；招标人最迟应当在书面合同签订后5日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
3.5 投标文件的份数与签章  见前附表。投标文件应打印装订，由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章，逐页小签。任何行间插字、涂改须由签署人在旁边签字确认。
第五节  投标
4.1 投标文件的密封与标记  商务标、技术标（暗标）分别密封，封套上标明招标编号、项目名称、正本或副本，封口处加盖投标人公章。技术标封套及内容不得出现任何可识别投标人身份的标记。
4.2 投标文件的递交  在投标截止时间前送达开标地点，招标人拒绝接收逾期送达的投标文件。
4.3 投标文件的修改与撤回  投标截止时间前，投标人可以书面形式修改或撤回已递交的投标文件；截止时间后不得修改。撤回的投标保证金按规定退还。
第六节  开标
5.1 开标程序  （1）检查密封；（2）拆封唱标（宣读投标人名称、报价、工期、质量承诺等）；（3）开标记录由投标人代表签字确认；（4）投标人对开标有异议的，当场提出，招标人当场答复。
第七节  评标
6.1 评标委员会  由5人以上单数组成，含技术、成本、工程管理专业人员，依法组建。
6.2 评标程序  初步评审（资格性、符合性审查）→ 详细评审（商务标、技术标评分）→ 澄清→ 推荐中标候选人。
6.3 否决投标的情形  （1）未按要求密封、签字盖章；（2）不具备资格条件或资格文件弄虚作假；（3）报价低于成本或高于招标控制价；（4）未按要求提交投标保证金；（5）串通投标、弄虚作假、行贿；（6）不满足招标文件实质性要求（工期、质量标准、付款条件、保修期等）；（7）组成联合体投标；（8）同一投标人提交两个以上不同投标版本且未声明哪一个有效；（9）法律规定的其他情形。
第八节  合同授予
7.1 定标  评标委员会推荐综合得分前2名为中标候选人，经履约背调及招标人内部审批后确定中标人。
7.2 中标通知  中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果书面通知未中标的投标人。
7.3 签订合同  中标人应按投标文件和招标文件实质性内容，在规定时间内与招标人签订合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
7.4 履约担保  中标人在签订合同前提交合同价10%的履约银行保函，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。
第九节  纪律与监督
8.1 对投标人的纪律要求  禁止串通投标、弄虚作假、以行贿手段谋取中标；禁止以任何方式干扰评标工作。
8.2 对招标人的纪律要求  招标人不得向他人透露潜在投标人名称、数量及可能影响公平竞争的评标信息。
8.3 投诉  投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可依法向招标人监督部门投诉。
第三章  评标办法（综合评估法）
3.1 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对通过初步评审的投标文件，按本章规定的评分标准进行商务标和技术标评分，并按得分由高到低推荐中标候选人。评分采用百分制，保留小数点后两位。
3.2 初步评审
初步评审为资格性、符合性检查，包括：投标文件密封及签章有效性、资格条件的符合性、报价完整性、实质性响应（工期、质量、付款方式、保修期）。未通过初步评审的投标文件作否决处理，不再进入详细评审。
3.3 详细评审评分标准（总分100分）
表3-1 综合评分表
	评分项目
	分值
	评分标准

	投标报价
	55
	基准价=有效投标评标价算术平均值×0.90。每高于基准价1%扣1分，每低于基准价1%扣0.5分，中间值按插入法计算。报价低于成本经澄清仍无法证明合理性的，否决其投标且不参与基准价计算。

	深化设计方案
	10
	节点构造合理性、水密气密构造、与结构及节能计算符合性（0-10分）

	加工与安装能力
	10
	自有厂房、自动化生产线、拟投入班组、月供应能力（0-10分）

	同类工程业绩
	8
	标杆房企合作业绩每项2分（上限8分）；一般住宅业绩每项1分（上限4分）

	进度及质量保证措施
	8
	供货周期、成品保护、渗漏防治、交叉作业配合方案（0-8分）

	售后服务
	5
	2小时响应、24小时到场及保修期外维保承诺（0-5分）

	付款条件响应
	4
	对招标文件付款条件的响应与优惠（0-4分）


3.4 推荐中标候选人
评标委员会按综合得分由高到低排序，推荐前2名为中标候选人并标明排序。得分相同的，报价低者优先；报价也相同的，业绩优者优先。经招标人对第一中标候选人履约背调无重大问题后确定中标人。有效投标不足3家时，本次招标失败，重新组织招标。
第四章  合同条款及格式
4.1 合同协议书（格式）
发包人（甲方）：湖北省宏安房地产开发有限公司
承包人（乙方）：
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，双方就宜昌市西陵区危旧房改造项目（西陵二路35号新华印刷厂地块及珍珠路39号嘉明花园地块）玻璃门窗及栏板工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：  工程名称、地点、分包范围见本合同附件一《工程范围及内容》。
二、承包方式：  包工包料（含深化设计、材料供应、加工制作、运输、安装、检测、保修）的专业分包。
三、合同价款：  总价人民币（大写）                （¥          ），综合单价包干，据实结算。
四、工期：  深化设计确认、供货安装节点以总包进度计划为准；质保期自竣工验收合格之日起2年（防水密封部位5年）。
五、质量标准：  符合国家现行验收规范及本合同技术标准，一次验收合格。
六、付款方式：  按本合同专用条款约定执行。
七、组成合同的文件：  本协议书、中标通知书、投标函及附录、专用条款、通用条款、技术标准与要求、已标价工程量清单、图纸及双方确认的补充文件。
八、其他：  本协议书与合同其他文件不一致时，按上述优先顺序解释。合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。
4.2 专用条款要点
表4-1 合同专用条款要点
	条款
	约定内容

	工期与误期
	满足总包月度计划；每延误一天按合同暂定价款0.5‰计违约金，累计不超过5%。

	付款方式
	无预付款；月进度款按完成量60%支付；竣工验收结算后付至97%；质保金3%（可用保函替代）期满无息退还。

	价格调差
	以投标截止日前30天上海长江有色金属网A00铝现货均价为基准，波动超过±5%时对型材价款按净用量双向调差，±5%以内不调。

	质量与保修
	保修期2年，防水密封部位5年；2小时响应、24小时到场；拖延维修的，甲方可另行委托并从质保金扣除费用。

	材料管理
	型材、玻璃、五金须与封样一致，进场报验并见证复验；擅自替换的按批次货值20%扣款并限期更换。

	禁止转包
	严禁转包及违法分包，违者解除合同并按合同价10%追偿。

	安全文明
	遵守总包现场管理制度；吊篮及临边作业编制专项方案；发生安全责任事故由乙方承担全部责任及损失。

	争议解决
	协商不成向工程所在地人民法院起诉。


第五章  工程量清单（详见附件）
5.1 清单说明
1. 本工程采用总价包干，清单工程量为包干工程量；综合单价包括人工、材料、工期、机械、赶工费、二次深化设计费、各类检测试验配合费（包括但不限于门窗七性检测、淋水试验、节能检测等），不可预见费、保险费、制作、装车费、运输、成品保护、垃圾清运、保洁、施工资料编制及质量保修、验收、措施费、管理费、损耗、利润、税金等达到图纸、招标方的技术要求所需的一切费用；
1. 其他内容详见附件
5.2 工程量清单（详见附件）
第六章  技术标准与要求
6.1 主要材料技术参数
	乙供品牌/厂家材料设备表

	序号
	一级科目
	二级科目
	甲限乙供品牌
	投标品牌

	1
	型材及喷涂
	铝合金型材
	坚美、兴发、凤铝、亚铝、裕华、伟业、中旅、振升
	

	
	
	塑钢型材
	中财、海螺、皇家
	

	
	
	粉末喷涂的粉料
	PPG、AKZO、Tiger
	

	2
	玻璃
	玻璃原片
	南玻、耀皮、信义、台玻，三峡新材、金晶
	

	3
	五金及配件
	
	坚朗、杨氏立兴、合和、兴三星
	

	4
	耐候密封胶
	
	安泰、白云、之江、硅宝、中原
	

	5
	型材断面胶
	
	安泰、白云、之江、硅宝、中原
	

	6
	门窗组角胶
	
	德国卫仕、德国全能
	

	7
	铝板
	
	方大、华途仕、高士达、东阿蓝天七色
	

	8
	隔热条
	
	泰诺风、玛泽、亚松
	

	9
	密封胶条
	
	江阴海达、青岛美德、新安东
	

	10
	夹胶片
	
	杜邦、积水、首诺
	




铝合金窗材料、安装、保护要求
一、材料要求
1、密封胶：
外墙及玻璃密封胶采用中性硅酮耐候密封胶，品牌选用：按招标清单要求；其产品性能应满足国家标准GB/T 14683-2003《硅酮建筑密封胶》中20HM或20LM产品性能要求，颜色同窗框颜色；内墙采用白色普通密封胶，品牌由施工单位自行填报。
2、发泡剂
发泡剂采用单组份聚氨酯发泡剂，品牌选用按招标清单要求；其产品性能应满足国家标准JC936-2004《单组份聚氨酯泡沫填缝剂》 中相关技术要求，其中燃烧性能不得小于B2级。
3、胶条：
玻璃与型材之间缝隙及门窗扇与框之间采用三元乙丙胶条密封，品牌选用：按图纸及招标清单要求，其产品性能应满足国家规范GB／T 24498-2009 《建筑门窗、幕墙用密封胶条》中硫化橡胶产品性能要求，禁止采用改性PVC胶条。其中热老化回弹等级不得低于规范中3级产品要求。
4、毛条：
   推拉门窗用毛条其产品性能应满足JCT/635-1996《建筑门窗密封毛条技术条件》中一等品要求，绒毛密度为“E ”或“P”型。
二、 安装要求
1、铝合金窗设计必须充分考虑安全、节能、防水和经济性等综合指标，并在投标书中附上相应的计算书及节点构造。投标人应结合招标人建议的门窗分隔方式及型材选用对门窗具体尺寸及安装位置进行计算和复核，若在安装过程中出现门窗安装问题及门窗稳定和安全性不满足要求而造成的损失由投标人自行承担。
1.1窗框正面垂直度[0，2.5]mm，国家规范GB50210-2001表5.3.12；
1.2窗框固定-角部固定片距门窗洞口四个角不大于150-200mm；中间各固定片中心距离不大于600mm；以1.5mm厚的镀锌板裁制，采用金属膨胀螺栓或射钉固定，应根据预留混凝土块位置，按对称顺序安装。国家规范GB50210-2001，
1.3拉片质量-拉片宽度不少于20mm，厚度不少于1.5mm；
1.4泄水孔-符合设计要求，且不得出现堵塞现象  
1.5打胶质量-打胶前基层应清理干净，注胶应密实、宽度均匀、光滑、美观；
1.6边框收口与塞缝
（1） 窗框与洞口间无缠绕保护膜，临时固定木楔需取出；
（2） 门窗框底边及两侧边上翻150高范围采用干硬性水泥砂浆塞缝，上边及两侧边可采用发泡胶或干硬性水泥砂浆塞缝；填缝须密实；
（3） 超出门窗框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙中；严禁固化后用刀片切割。国家规范GB50210-2001，已按最新规范选用GB50209-2010                                                            
2、成品保护：
断桥铝合金、塑钢型材和玻璃均应采取有效的成品保护措施，其中型材必须使用热压保护膜，禁止使用后缠绕方式；门窗配件及玻璃由施工单位自行进行保护，若存在配件及玻璃的损坏及表观磨损，由投标人负责免费更换。
3、防雷措施：
门窗的防雷措施应符合相应的国家和地方规范要求，由土建单位负责防雷接地预留，门窗单位负责门窗接地连接施工。
4、防排水设计：
门窗除考虑密封措施外，同时考虑防排结合，PVC型材应有独立的排水腔，设置排水孔，开口尺寸、数量及分布满足要求，并设置气压平衡孔，保证排水系统的通畅。
每块玻璃的下边框型材上都应开有内、外腔贯通排水孔，其上边框型材上开有内外腔贯通气压平衡孔。
门窗框与洞口墙体安装间隙应采用发泡剂封堵，待土建收边收口完成后窗框内外由门窗施工单位投标人负责打胶封堵。
三、其它要求：
1、隔声性能至少为2级。
2、铝合金门窗、塑钢门窗的各项技术指标必须符合节能计算书中的计算要求，并提供气密性和K值检测报告。
3、本工程所有安全玻璃上均应有“3C”标志。
4、投标单位需确保通过政府相关部门的验收。
5、本工程门窗材料及安装除满足本招标技术要求外，还应符合下列规范要求：
《建筑门窗洞口尺寸系列》                          GB/T 5824-2008
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》              JGJ 134-2010
《公共建筑节能设计标准》                          GB50189-2005
《建筑物防雷设计规范》                            GB50057－2010
《硅酮建筑密封胶》                                GB/T14683-2003
《铝合金门窗工程技术规范》                        JGJ214-2010
《铝合金建筑型材》                                GB5237.1-5-2008
《建筑装饰装修工程质量验收规范》                  GB50201-2001
《建筑玻璃应用技术规程》                          JGJ 113-2009
《建筑安全玻璃》                                  GB15763 
《建筑安全玻璃管理规定》                    发改运行[2003]2116号
《建筑门窗、幕墙用密封胶条》                      GB／T 24498-2009
《单组份聚氨酯泡沫填缝剂》                        JC936-2004
《建筑门窗密封毛条技术条件》                       JCT/635-1996
《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》           GB/T  8814-2004
《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》                     JG/T  140-2005
《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》                   JG/T  180-2005  
《PVC塑料窗》                                       JG/T3018-94 
第七章  图纸
本项目随招标文件发出的图纸包括：门窗大样图及分格图、栏杆栏板大样图、立面分色图、节能设计计算书（副本）。图纸电子版随招标文件一并发送。投标人应结合现场踏勘自行核对图纸与现场条件，发现矛盾及时在答疑阶段提出。
第八章  投标文件格式
格式一  投标函
致：湖北省宏安房地产开发有限公司
1. 我方已仔细研究了宜昌市西陵区危旧房改造项目（西陵二路35号新华印刷厂地块及珍珠路39号嘉明花园地块）玻璃门窗及栏板工程施工专业分包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元（¥      ）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，工期、质量标准、付款条件响应招标文件要求。
2. 我方承诺在投标有效期90天内不修改、撤销投标文件。
3. 随本投标函提交投标保证金人民币贰万元整，该保证金自我单位基本账户转出，有效期与投标有效期一致（自投标截止之日起90天）。
4. 如我方中标，将在收到中标通知书后14天内提交履约担保并签订合同。
5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
投标人：              （盖章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字）
日期：    年    月    日















格式二  法定代表人身份证明
投标人名称：                ；单位性质：                ；
地址：                ；成立时间：    年  月  日；
姓名：        ；性别：    ；年龄：    ；职务：        ；系                （投标人名称）的法定代表人。
附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）





















格式三  授权委托书
本人            （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改宜昌市西陵区危旧房改造项目（西陵二路35号新华印刷厂地块及珍珠路39号嘉明花园地块）玻璃门窗及栏板工程投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期结束。
投标人：              （盖章）    法定代表人：              （签字）
委托代理人：              （签字）    日期：    年    月    日




















格式四  投标承诺书
我方承诺：不串通投标、不弄虚作假、不以行贿手段谋取中标；不转包、不违法分包；投标文件所列业绩、人员、财务资料真实有效；如中标，将按投标承诺的人员、材料品牌配置组织履约，服从总包现场管理，落实安全文明施工措施。如有违反，愿承担取消中标资格、没收投标保证金、解除合同及赔偿损失等后果。






















格式五  资格审查资料清单
	序号
	资料名称
	要求

	1
	营业执照副本
	复印件加盖公章

	2
	资质证书及安全生产许可证
	幕墙专业承包贰级及以上或装修装饰专业承包贰级及以上，证照在有效期内

	3
	同类工程业绩证明
	合同+竣工验收证明，2021年1月1日以来≥3个，单项合同100万元及以上或门窗面积5000㎡及以上

	4
	财务报表
	近三年（2023—2025年度）经审计报表

	5
	项目管理人员证书
	项目负责人近3个月连续社保缴纳证明及类似工程业绩证明

	6
	信用记录
	信用中国及裁判文书网查询截图（开标前30天内）



—— 本招标文件完 ——
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